附件1

“县城区雨污串管专项整治”责任分工表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任单位 | 工作任务 | 完成时间 | 配合单位 | 备注 |
| 1 | 县“五水共治”办 | 1.统筹“县城区雨污串管专项整治”全面推进 | 全程 | 各成员单位 |  |
| 2.帮助协调各方；负责协调机关事业单位开展内部的雨污分流整治 | 全程 |
| 2 | 督查组 | 考核违纪情况责任追究或查处各部门工作进度，督察工作推进；对不作为、慢作为、乱作为，及违规 | 全程 | 各成员单位 |  |
| 3 | 县财政局 | 负责安排县城区雨污分流专项整治行动中县级部门职责范围内的有关费用 | 全程 | 政府投资项目实施主体 |  |
| 4 | 县住建局  （人防办） | 1.完成县城区雨水系统的排查 | 2019年3月底前 | 武原街道 | 市政雨水系统疏浚周期为二年 |
| 2.全面开展县城区市政雨水系统疏浚 | 2019年6月底前 |
| 3.开展县城区雨水系统维护、维修、保养 | 2019年6月底前 |
| 4.建立完善的市政雨水GIS地理信息系统 | 2019年3月底前 |
| 5.排水许可证制度的全面实施 | 2019年9月底前 |
| 6.做好新建项目的雨污工程的验收 | 2019年9月底前 |
| 7.负责原由县住建局实施的雨污分流改造项目的整改 | 2019年9月底前 |
| 8.负责督促物业管理小区的雨污整治与维护 | 2019年9月底前 |
| 9.负责由县住建局建设的县城城防排涝系统的完善及运行调度 | 全程 |
| 5 | 县水利局 | 做好由县水利局实施的城防系统的完善提升和运行调度 | 全程 | 防汛各成员  单位 |  |
| 6 | 县环保局 | 1.负责督促工业园区内部及企业内部雨污整治 | 2019年9月底前 | 县经信局  武原街道 |  |
| 2.持续推进“阳光排污口”建设 | 2019年9月底前 |
| 3.工业企业生产、生活污水纳管达标排放 | 全程 |
| 4.工业企业污水进网治理查漏补缺 | 2019年9月底前 |
| 7 | 县综合执法局 | 1.负责督促餐饮、洗车、洗涤、洗浴等服务业内部雨污整治 | 2019年9月底前 | 县市场监管局  武原街道 |  |
| 2.做好垃圾渗滤液达标进网整治工作 | 2019年9月底前 |
| 8 | 武原街道 | 1.配合开展非物业管理开放式小区截污纳管改造 | 全程 | 县经信局  县环保局  县住建局  （人防办）  县水利局 | 雨污系统  疏浚2年  一周期 |
| 2.负责1+X点内部存在的雨污分流问题进行整治 | 2019年9月底前 |
| 3.负责对存在问题的工业园区实施整治 | 2019年9月底前 |
| 4.负责对存在问题的农村生活污水治理工程实施整治 | 2019年9月底前 |
| 5.配合县环保局开展工业企业污水进网治理查漏补缺；向县环保局提供城区全部工业企业名录 | 2019年1月底前 |
| 6.负责防洪圩区的整治完善与科学管理 | 全程 |
| 7.完成各安置小区、社区和工业园区雨污系统的排查 | 2019年3月底前 |
| 8.开展各安置小区、社区和工业园区雨污系统疏浚 | 2019年6月底前 |
| 9.负责城中村雨污分流改造 | 2019年9月底前 |
| 10.开展各安置小区、社区和工业园区雨污系统维护、维修、保养 | 2019年6月底前 |
| 负责牵头整治“问题”入河排污（水）口 | 2019年9月底前 | 各河长单位 |  |
| 9 | 县水改办  （水务集团） | 1.组织推进“县城区雨污串管专项整治” | 全程 | 各成员单位 |  |
| 2.负责市政污水管网的排查 | 2019年3月底前 |
| 3.建立完善的市政污水GIS地理信息系统 | 2019年3月底前 |
| 4.梳理县城区污水所有接入口，并编号、登记、造册 | 2019年3月底前 |
| 5.负责对污水接入口封闭与开通工作 | 全程 |
| 6.负责对每个污水接入口内部是否存在雨污串管进行判定 | 2019年6月底前 |
| 7.负责县城区非物业开放小区实施截污纳管改造 | 2019年9月底前 |
| 8.对不具备污水进网治理条件区域配套建设市政污水管线 | 2019年9月底前 |
| 9.负责对历年由水务实施的截污纳管改造区块存在问题进行整治 | 2019年9月底前 |
| 10.负责做好相关的技术参数提供以及技术指导工作 | 全程 |
| 11.做好污水管网维护、保养、疏浚，确保系统运行通畅 | 2019年6月底前 |
| 12.负责污水处理主系统的技术提升 | 2019年6月底前 |
| 13.科学调度安全运行 | 全程 |
| 14.负责督促污水厂建设主体，加快进程，确保2019年投产试运行 | 全程 |